## Localidades Pendentes
UF | Cidade | Data da Solicitação | Previsão | Prioridade | Relatório Detalhado
MS | Paranaíba | 2026-02-04 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
MA | Igarapé Grande | 2026-02-09 | SEM DATA | Alta | Localidade com pouquíssimos recursos e não recebemos retorno.
ES | Ibatiba | 2026-02-09 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos, poucas chances para negociar.
MG | Morada Nova de Minas | 2026-02-02 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos, poucas chances para negociar.
CE | Crateús | 2026-02-04 | SEM DATA | Alta | Encontramos muitos contatos, porém não recebemos retorno.
BA | Santa Inês | 2026-02-04 | SEM DATA | Alta | Poucos recursos, e poucos retornos.
MT | Sapezal | 2026-02-17 | SEM DATA | Alta | A maioria dos técnicos não atua com serviços externos e o restante não deu retorno ou negou a proposta.
MT | Sinop | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta | Poucos recursos, e poucos retornos.
MT | Juruena | 2026-04-10 | SEM DATA | Alta | Poucos recursos, e poucos retornos.
MT | Aripuanã | 2026-04-10 | SEM DATA | Alta | Poucos recursos, e poucos retornos.
BA | Senhor do Bonfim | 2026-02-04 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
MT | Juína | 2026-04-23 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos.
SC | São Joaquim | 2026-05-04 | SEM DATA | Alta | Conseguimos contatar alguns técnicos, mas não seguiram em frente por questão de deslocamento.
PR | Pato Branco | 2026-05-04 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
SC | Florianópolis | 2026-05-05 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
BA | Paulo Afonso | 2026-02-02 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
MS | Sonora | 2026-05-06 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos.
BA | Vitória da Conquista | 2026-05-07 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
CE | Juazeiro do Norte | 2026-05-11 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
MS | Chapadão do Sul | 2026-05-12 | SEM DATA | Alta | A maioria dos técnicos não atua com serviços externos e o restante não deu retorno ou negou a proposta.
CE | Piquet Carneiro | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta | Cidade com pouquíssimos números para contatar e ainda não recebemos retorno.
RO | Porto Velho | 2026-05-21 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos.
PE | Petrolina | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
PA | Altamira | 2026-05-25 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
PR | Ponta Grossa | 2026-05-25 | SEM DATA | Alta | Encontramos recursos na localidades, mas declinaram. Seguimos buscando mais técnicos, porém não estamos recebendo retorno.
BA | Feira de Santana | 2026-05-25 | SEM DATA | Alta | Sem retorno dos técnicos.
MT | Região Barra do Garça | 2026-05-25 | SEM DATA | Alta | A maioria dos técnicos não atua com serviços externos e o restante não deu retorno ou negou a proposta.
MA | Santa Inês | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta | Buscando
MG | Januaria | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta | Buscando
SP | Fernandópolis | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta | Buscando

## Localidades Total
UF | Cidade | Data da Solicitação | Previsão | Prioridade
SC | Joinville | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
BA | Feira de Santana | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
TO | Gurupi | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
PR | Guarapuava | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
MG | Ponte Nova | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
BA | Vitória da Conquista | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Alta
MT | Cáceres | 2026-02-04 | 2026-02-09 | Alta
BA | Jacobina | 2026-02-04 | 2026-02-09 | Alta
MS | Coxim | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
BA | Ibotirama | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
BA | Irecê | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
MS | Paranaíba | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
BA | Senhor do Bonfim | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
SP | Tupã | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Alta
MG | Pouso Alegre | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
PR | Umuarama | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
SC | Joaçaba | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
PR | Pato Branco | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
CE | Crateús | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
CE | Sobral | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
ES | São Mateus | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
PE | Serra Talhada | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
BA | Santa Inês | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
BA | Presidente Dutra | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Média
PR | Guarapuava | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
RS | Passo Fundo | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
BA | Barreiras | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
CE | Redenção | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
BA | Paulo Afonso | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
PR | Maringá | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
MG | Diamantina | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
MG | Morada Nova de Minas | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
MG | Formiga | 2026-02-02 | SEM DATA | Baixa
PA | Marabá | 2026-02-09 | SEM DATA | Alta
MA | Igarapé Grande | 2026-02-09 | SEM DATA | Alta
ES | Ibatiba | 2026-02-09 | SEM DATA | Alta
MG | Uberabá | 2026-02-10 | SEM DATA | Alta
ES | Vitória | 2026-02-10 | SEM DATA | Alta
RS | Santo Ângelo | 2026-02-11 | SEM DATA | Alta
MG | Curvelo | 2026-02-12 | SEM DATA | Alta
SC | Florianópolis | 2026-02-12 | SEM DATA | Alta
RS | Pelotas | 2026-02-12 | SEM DATA | Alta
MG | Belo Horizonte | 2026-02-12 | SEM DATA | Alta
SC | Tubarão | 2026-02-18 | SEM DATA | Alta
SC | Criciúma | 2026-02-18 | SEM DATA | Alta
GO | Uruaçu | 2026-02-17 | SEM DATA | Alta
MT | Sapezal | 2026-02-17 | SEM DATA | Alta
PR | Ponta Grossa | 2026-02-17 | SEM DATA | Alta
PI | PICOS | 2026-02-20 | SEM DATA | Alta
GO | PORANGATU | 2026-02-23 | SEM DATA | Alta
PI | São Raimundo Nonato | 2026-02-23 | SEM DATA | Alta
PI | Parnaíba | 2026-02-23 | SEM DATA | Alta
TO | Palmas | 2026-02-23 | SEM DATA | Alta
PA | Santarem | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta
MT | Sinop | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta
MG | Teófilo Otoni | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta
BA | Eunápolis | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta
SP | Ribeirão Preto | 2026-02-26 | SEM DATA | Alta
SP | Campinas | 2026-02-26 | SEM DATA | Alta
MG | Belo Horizonte | 2026-02-26 | SEM DATA | Alta
BA | Jacobina | 2026-03-02 | SEM DATA | Alta
PI | Parnaíba | 2026-03-03 | SEM DATA | Alta
CE | Tianguá | 2026-03-03 | SEM DATA | Alta
RS | Alegrete | 2026-03-04 | SEM DATA | Alta
BA | Euclides da Cunha | 2026-03-04 | SEM DATA | Alta
PA | Altamira | 2026-03-05 | SEM DATA | Alta
PR | Cascavel | 2026-03-05 | SEM DATA | Alta
CE | Juazeiro do Norte | 2026-03-06 | SEM DATA | Alta
BA | Juazeiro | 2026-03-06 | SEM DATA | Alta
PR | Nova Londrina | 2026-03-06 | SEM DATA | Alta
MA | São Luís | 2026-03-09 | SEM DATA | Alta
RS | Uruguaiana | 2026-03-11 | SEM DATA | Alta
SC | Florianópolis | 2026-03-11 | SEM DATA | Alta
BA | Ilhéus | 2026-03-11 | SEM DATA | Alta
RS | São Borja | 2026-03-13 | SEM DATA | Alta
AC | Cruzeiro do Sul | 2026-03-20 | SEM DATA | Alta
RS | Bagé | 2026-03-26 | SEM DATA | Média
MG | Juiz de Fora | 2026-04-06 | SEM DATA | Alta
DF | Brasília | 2026-04-07 | SEM DATA | Alta
MT | Juína | 2026-04-10 | SEM DATA | Alta
MT | Juruena | 2026-04-10 | SEM DATA | Alta
MT | Aripuanã | 2026-04-10 | SEM DATA | Alta
MA | Bacabal | 2026-04-14 | SEM DATA | Alta
BA | Seabra | 2026-04-23 | SEM DATA | Alta
CE | Sobral | 2026-04-24 | SEM DATA | Alta
BA | Bom Jesus da Lapa | 2026-02-24 | SEM DATA | Alta
RO | Cacoal | 2026-04-24 | SEM DATA | Alta
SC | Lages | 2026-04-28 | SEM DATA | Alta
SC | São Joaquim | 2026-05-04 | SEM DATA | Alta
PR | Curitiba | 2026-05-06 | SEM DATA | Alta
MS | Coxim | 2026-05-06 | SEM DATA | Alta
MS | Sonora | 2026-05-06 | SEM DATA | Alta
BA | Pindobaçu | 2026-05-07 | SEM DATA | Alta
BA | Teixeira de Freitas | 2026-05-13 | SEM DATA | Alta
BA | Luís Eduardo Magalhães | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta
BA | Cruz das Almas | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta
CE | Piquet Carneiro | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta
CE | Cedro | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta
PE | Petrolina | 2026-05-15 | SEM DATA | Alta
RO | Porto Velho | 2026-05-21 | SEM DATA | Alta
MA | Santa Inês | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta
MG | Januaria | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta
SP | Fernandópolis | 2026-06-02 | SEM DATA | Alta